ส่วนที่  1

##### บทนำ

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  เป็นต้นมา  บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้  จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ,การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วยและเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 30 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 5.2 กำหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2544  และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2549  จึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด  การวางแผนเป็นกลไกสำคัญประกาศหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ  ที่กำหนดให้เกิดสำฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด  มีการควบคุมและติดตามวัดและประเมินผล  โครงการบริหารจัดการตาม  แผนงาน  โครงการนั้น  จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี  โปรงใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชแผนดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และชุมชน

“แผนพัฒนาสี่ปี”  หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

สำหรับ “แผนการดำเนินงาน”  ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  นั้นมิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี และแผนดำเนินงาน   สำหรับแผนดำเนินการนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามผลประเมินเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

###### ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26 ) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงายอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน / โครงการ จากแผนงาน / โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

4.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

5.  เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดั้งนี้

รวบรวมโครงการ/ กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

###### คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น ๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

เสนอฯร่างแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

###### ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

###### ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นมากมาย  การวางแผนยุทธศาสตร์  การวางพัฒนาสามปี และการวางแผนดำเนินงานนั้น  ต้องเป็นในแนวทางที่สอดคล้องกันมาเป็นลำดับ  สำหรับแผนดำเนินงานนั้น  ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถบูรณาการและประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของการวางแผนตั้งแต่ต้นเป็นสำคัญ  สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางแผนดำเนินงานนั้น สามารถจำแนกได้ดั้งนี้

1)  บรรลุจุดมุ่งหมาย ( Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะต้องมีจุดมุงหมายปลายทางเพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุงหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

2)  ประหยัด ( Economical Operation )  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ  เป็นการให้หน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดีและมี กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่องกัน  ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี  ก่อให้เกิดความประหยัดแก่องค์การ

3)  ลดความไม่แน่นอน ( Reduction of Uncertainty )  การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะงานวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว  ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและแนวทางการพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

4)  เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ( Basis of Control ) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น  ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน  กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

5)  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการและการสร้างสรรค์ ( Encourages innovation and Creativity ) การวางแผนเป็นพื้นฐานการตัดสินใจ  และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ   (นวัตกรรม )  และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะทำงานด้านการวางแผนทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

6)  พัฒนาแรงจูงใจ ( Improves Motivation )  ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของผู้บริหาร  และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเรารู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

7)  พัฒนาการแข่งขัน ( Improves Competitive Stength ) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  ทำให้องค์การมีการแข่งขันมากว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบเขตการทำงาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน  ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8)  ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ( Better Coordination )  การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ  ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดหมายเดียวกันมีการจัดประสานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/รางระบายน้ำ การเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างท้องถิ่น - แนวทางการจัดให้มี ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วมีอย่างทั่วถึง - แนวทางการจัดให้มี การพัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน | - - _ | - - _ | - - _ | - - _ | - - _ |
| รวม | - | - | - | - | - |
| - 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - แนวทางการบำรุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ | - | - | - |  |  |
| รวม | - | - | - | . | - |

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน - แนวทางการเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน - ส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป - เสริมสร้าง สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันและมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย - ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐานเป็นศูนย์ต้นแบบการสอนแบบ * มอนเตสเซอรี่ * ทั่วทั้งจังหวัด | 4 - 8 - 4 | 4.5 - 9.0 - 4.5 | 2,848,260 - 173,000 - 385,660 | 26.31 - 1.59 - 3.31 | ส่วนการศึกษา ” ” ” ” |
| รวม | 16 | 18 | 3,406,920 | 31.21 | 1 |

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง - จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน - พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน ความรู้และทักษะอาชีพให้กับประชาชน - ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ - ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ | - - - - 2 | - - - - 2.27 | - - - - 80,000 | - - - - 0.73 | สำนักปลัด ,, ,, ,, ,, |
| รวม | 2 | 2.27 | 80,000 | 0.73 | 1 |

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม - มุ่งเน้นการป้องกัน โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน - สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและคงอยู่กับชุมชุนได้อย่างยั่งยืน - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย/บำบัดและการจัดการขยะ - เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ส่งเสริมกิจการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์ - ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน - ส่งเสริมการรักษาวินัยด้านการจราจรให้กับประชาชน - จัดให้มี ปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพในชุมชน 1 แห่ง/ 1 ท้องถิ่น - สนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนทุกท้องถิ่น | 6 1 - 1 - 9 3 - - 1 | 6.8 1.13 - 1.13 - 10.2 3.40 - - 1.13 | 454,000 65,000 - 10,000 - 3,130,000 178,000 - - 60,000 | 4.19 0.6 - 0.09 - 28.92 1.64 - - 0.09 | สำนักปลัด - - ” - ,, ,, - ,, - ,, |
| รวม | 21 | 23.79 | 1,661,300 | 35.53 | 1 |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ - ส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ประชาชนพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานรัฐ - การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ของ อบต. | - 17 30 | - 19.31 34.09 | - 1,045,700 2,262,300 | - 9.6 20.90 | สำนักปลัด ” ” |
| รวม | 47 | 53.4 | 3,308,000 | 30.5 | 1 |

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมพัฒนาท้องถิ่น - ส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้ง ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง | 2 1 | 2.27 1.13 | 120,000 10,000 | 1.10 0.09 | ส่วนการคลัง - |
| รวม | 3 | 3.4 | 130,000 | 1.19 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 88 | 100 | 10,821,920 | 100 | 3 |

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

### วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง  และมีทางเลือกในการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้น

2.   เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและครบครัน

3.   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

##### แนวทางการพัฒนา

1.   แนวทางการพัฒนาด้าน    การก่อสร้าง ปรับปรับ  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ/รางระบายน้ำ การเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน

- แนวทางการพัฒนาด้าน   การจัดให้มี ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึง

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การปรับปรุงและรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน

1)   แนวทางการพัฒนาด้าน  การก่อสร้าง ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ/รางระบายน้ำ การเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| -- | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.)   แนวทางการพัฒนาด้าน  การจัดให้มี ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

# วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางด้านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชน

### แนวทางการพัฒนา

- แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

- แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมงานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1)    แนวทางการพัฒนาด้าน      การบำรุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ศาสนาสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

# วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.    เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบริการทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนอย่างทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งเสพติดได้

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางด้านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชน

- เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาการทางด้านกีฬาของเยาวชนและประชาชน

### แนวทางการพัฒนา

1.   แนวทางการพัฒนาด้าน  ส่งเสริมการและ สนับสนุนการศึกษาพื้นฐานให้มีอย่างทั่วถึง  และได้มาตรฐาน

2.   แนวทางการพัฒนาด้าน  การเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีศาสนาและวัฒนาธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป

- แนวทางการพัฒนาด้าน   สร้างเสริม   สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันและมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย

- แนวทางการพัฒนาด้าน   การสร้างเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน

1. )  แนวทางการพัฒนาด้าน  ส่งเสริมการและ สนับสนุนการศึกษาพื้นฐานให้มีอย่างทั่วถึง  และได้มาตรฐาน

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | เงินอุดหนุนส่วนราชการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 สำหรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เงินอุดหนุนส่วนราชการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง จำนวน ๕ โรงเรียน งบประมาณ ๑,๕๔๘,๐๐๐.บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ของตำบลบ้านแจ้ง จำนวน 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง จำนวน 5 โรงเรียน รวม 260 วันทำการ จำนวน ๘๐๔,๙๖๐.-บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๔๗๕,๓๐๐.-บาท | อบต..บ้านแจ้ง อบต..บ้านแจ้ง อบต..บ้านแจ้ง อบต..บ้านแจ้ง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2)   แนวทางการพัฒนาด้าน     การเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3)   แนวทางการพัฒนาด้าน	การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีศาสนาและวัฒนาธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 5. | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โครงการแข่งเรือยาวประเพณีท้องถิ่น โครงการงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ประจำปี ๒๕๖๑ |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๒ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๖๑) จำนวน 10๐,๐๐๐.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งเรือยาวประเพณีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๖๒) จำนวน 5๐,๐๐๐.- บาท - เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการร่วมจัดงานประเพณีบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๖๔) จำนวน 5,๐๐๐.- บาท -เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๖๖) จำนวน 2,๐๐๐.- บาท - เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการร่วมจัดงานประเพณี“สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ประจำปี ๒๕๖๑ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๖๕) งบประมาณ 8,000 บาท |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง ปกครองอำเภออาจสามารถ ปกครองอำเภออาจสามารถ ปกครองอำเภออาจสามารถ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. 7. 8. . |  | โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ |  | -เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า๖๔) งบประมาณ 3,000 บาท -เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๖๖) งบประมาณ 3,000 บาท -เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการจัดงานโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๖๖) งบประมาณ 2,000 บาท | ปกครองอำเภออาจสามารถ ปกครองอำเภออาจสามารถ ปกครองอำเภออาจสามารถ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4)   แนวทางการพัฒนาด้าน	การสร้างเสริม  สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันและ

มีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5)   แนวทางการพัฒนาด้าน	การสร้างเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุการศึกษา ค่าอาหารเสริมนม สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษต่อเนื่อง ปากกา ยางลบ ดินสอ แฟ้มตรายางไม้บรรทัด กาว ฯลฯ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๗๐) จำนวน 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้สำหรับงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง จำนวน ๑๖๔,๙๐๐.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง จำนวน ๓ แห่ง (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๖๐) รวม ๒๖๐ วันทำการ(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า๖๘) จำนวน ๒๐๑,๗๖๐.- บาท | อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน  มีการสร้างงานสร้างรายได้

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก  และอนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติที่สวยงาม

- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง  และมีการพัฒนาอย่างยิ่งยืน

#### แนวทางการพัฒนา

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การจัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน  ความรู้และทักษะอาชีพให้กับประชาชน

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

4.1)   แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2)   แนวทางการพัฒนาด้าน	การจัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3)   แนวทางการพัฒนาด้าน	 การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน  ความรู้และทักษะอาชีพให้กับประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4)   แนวทางการพัฒนาด้าน	การส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5)   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดเป็นรูปธรรม

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยะอินทรีย์ปุ๋ยดีหลังบ้าน | - เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๘๗) งบประมาณ 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในโครงการฯลฯ(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๘๖)(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๕๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓) งบประมาณ 50,000 บาท | หมู่ที่ 1-9 หมู่ที่ 1-9 | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

# วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบริการทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนอย่างทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งเสพติดได้

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางด้านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชน

- เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาการทางด้านกีฬาของเยาวชนและประชาชน

### แนวทางการพัฒนา

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การมุ่งเน้นการป้องกัน โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การสร้างจิตสำนึกและ  ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

และคงอยู่กับชุมชุนได้อย่างยั่งยืน

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย/บำบัดและการจัดการขยะ

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การเสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมกิจการ   พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และการสังคมสงเคราะห์

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมประชาธิปไตย   ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

  - แนวทางการพัฒนาด้าน   การส่งเสริมการรักษาวินัยด้านการจราจรให้กับประชาชน

  - แนวทางการพัฒนาด้าน   การจัดให้มี   ปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพในชุมชน 1   แห่ง/ 1  ท้องถิ่น

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การสนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนทุกท้องถิ่น

5.1 )  แนวทางการพัฒนาด้าน     การมุ่งเน้นการป้องกัน โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันในการกำจัดยุงลาย งบประมาณ 80,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๙๐) งบประมาณ 50,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน ๕๙,๐๐๐.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ วัคซีนป้องกันสุนัขบ้า , ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว , น้ำยาพ่นหมอกควัน , ทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๙๐) งบประมาณ 5,000 บาท | อบต. บ้านแจ้ง ภายในตำบลบ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. 6. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ วัคซีนป้องกันสุนัขบ้า , ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว , น้ำยาพ่นหมอกควัน , ทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ จำนวน ๘๐,๐๐๐.-บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง หมู่บ้านละ๒๐,๐๐๐.- บาท รวม ๙ หมู่บ้าน(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๙๑) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๔๗๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙) จำนวน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท | หมู่ที่ 1- 9 หมู่ที่ 1- 9 | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2) แนวทางการพัฒนาด้าน      การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เช่น สนับสนุนศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยง การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในโครงการฯ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๙๕) งบประมาณ 65,000 บาท | ตำบล บ้านแจ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3) แนวทางการพัฒนาด้าน     การสร้างจิตสำนึกและ  ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4) แนวทางการพัฒนาด้าน       การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความ

คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและคงอยู่กับชุมชุนได้อย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปลูกป่าชุมชน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชนปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ หรือโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่างๆ ฯลฯ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๐) งบประมาณ 10,000.- บาท | ตำบล บ้านแจ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย/บำบัดและการจัดการขยะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การเสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | โครงการป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการบริหารจัดการของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านแจ้ง โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย |  | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตามโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (แผนพัฒนาสี่ปี 2562 - 2562 หน้า 119) งบประมาณ 100,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านแจ้ง รวมทั้งการดำเนินงาน ค่าประกันภัยและบริหารจัดการของศูนย์ฯลฯ งบประมาณ 300,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ งบประมาณ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เช่น ชุดยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ งบประมาณ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุดปฏิบัติการกู้ภัย เสื้อจราจรสะท้อนแสงชุดสำหรับฉีดพ่นสารเคมี เสื้อผจญเพลิง ถุงมือ รองเท้า หมวก หน้ากาก เข็มขัด ฯลฯ งบประมาณ 100,000 บาท |  | หมู่ที่ 1 - 9 อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |
| 6. 7. 8. 9. |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โครงการลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง จัดหาโฟมสำหรับดับเพลิง สายส่งน้ำ ท่อดูดน้ำฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น งบประมาณ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ตามปกติ เช่น วิทยุสื่อสารกู้ชีพ รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย เรือกู้ชีพกู้ภัย งบประมาณ 10,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ 2,500,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยความสะดวกในช่วง เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ฯลฯเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ฯลฯ งบประมาณ 50,000 บาท |  | อบต. บ้านแจ้ง หมู่ที่ 1 - 9 อบต. บ้านแจ้ง หมู่ที่ 1 - 9 |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.7)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การส่งเสริมกิจการ   พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และการสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - เพื่อจัดสรรให้ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน 18 รายรายละ500บาทต่อเดือน ฯลฯ งบประมาณ 108,000 บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในตำบลบ้านแจ้ง(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๙๘) งบประมาณ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ ตามระเบียบฯ กำหนด งบประมาณ 20,000 บาท | หมู่ที่ 1 - 9 หมู่ที่ 1 - 9 อบต. บ้านแจ้ง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.8)   แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมประชาธิปไตย   ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.9)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การส่งเสริมการรักษาวินัยด้านการจราจรให้กับประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.10)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การจัดให้มี   ปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพในชุมชน 1   แห่ง/ 1  ท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.11)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การสนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนทุกท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมฝึกทบทวน อปพร. | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ งบประมาณ 60,000 บาท | อบต. บ้านแจ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

# วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้ทันสมัย สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร  ข้อมูลอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์

### แนวทางการพัฒนา

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การประชาชนพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานรัฐ

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ของ อบต.

6.1) แนวทางการพัฒนาด้าน      การส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2) แนวทางการพัฒนาด้าน     การประชาชนพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานรัฐ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  |  |  |  | พื้นที่ |  |  | หน่วย ดำเนิน การ |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  |  | ม.ค. |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ รวมทั้งค่าเช่าทรัพย์สินฯลฯ ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในสำนักงาน ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์พร้อมปรับปรุงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าใช้จ่ายในการเช่าสัญญาณวิทยุค่าจัดทำแผ่นสปอร์ตประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาสำหรับการวิจัยเพื่อประเมินผลในการพัฒนาองค์กร ค่าเข้าเล่มเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารของทางราชการ ค่าจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลในการจัดการประชุมต่างๆ และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างเหมาจัดทำเวปไซต์ และอื่นๆ ฯลฯ(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๙)(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๗๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๓๐๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑) งบประมาณ 570,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น การจัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กับ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างค่าเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการ เลี้ยงรับรอง ฯลฯ งบประมาณ 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล งบประมาณ 30,000 บาท |  |  |  |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  |  | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  |  |  |  | พื้นที่ |  |  | หน่วยดำเนินการ หน่วยดำเนินการ |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  |  | ม.ค. |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. 5. 6. 7. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วัสดุงานบ้าน งานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย งบประมาณ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ งบประมาณ 26,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ถ้วยชาม แก้วน้ำ จาน ชุดกาแฟ ช้อน ถังน้ำสแตนเลส ผงซักฟอก น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้กวาดดอกหญ้า กระดาษชำระ ฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ค่าจ้างจัดทำวีดีโอ ค่าโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ปฏิทินและวัสดุอื่นที่จำเป็น งบประมาณ 15,000 บาท |  |  |  |  |  | อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง |  |  | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  | พื้นที่ |  |  | หน่วยดำเนินการ |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  |  | ม.ค. |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. 9. 10. 11. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ รถยนต์รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไส้กรอง ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ 150,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม วัสดุบันทึกภาพ รูปสีหรือ ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม และอื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ แผ่นวีซีดีหรือจานบันทึกข้อมูล คีบอร์ดเม้าส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ดิจิตอล และอื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ งบประมาณ 14,000 บาท |  |  | อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง |  |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |  |  | หน่วยดำเนินการ |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  |  | ม.ค. |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. 13. 14. 15. | ค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไส้กรอง ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๑๑๘) งบประมาณ 17,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ราคาตามท้องตลาด(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๘) งบประมาณ 15,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) ขนาด ๘๓×๕๖×๑๓๐ cm จำนวน ๑ ตัว ตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๘ )งบประมาณ 12,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง จำนวน ๑๐๐ ตัว ขนาด กว้าง ๔๘๐ มม. × ยาว ๕๑๐มม.× สูง ๘๑๐ มม. ตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๑๑๘ ) งบประมาณ 25,700 บาท | อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง |  |  | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม |  |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  | พื้นที่ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  |  | ม.ค. |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16. 17. |  | จัดซื้อม้านั่งสนามไม้ระแนง หน้า ๒ มีที่พักแขน จัดซื้อเลื่อยยนต์ |  |  | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม้านั่งสนามไม้ระแนง หน้า ๒ มีที่พักแขน ขนาด กว้าง ๔๐× ยาว ๑๒๐× สูง ๘๐cm ตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๑๑๘ ) งบประมาณ 6,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอย ความเหมาะสมประหยัดงบประมาณ และไม่เกินวงเงินงบประมาณตั้งไว้ งบประมาณ 15,000 บาท |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  |  | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.3) แนวทางการพัฒนาด้าน    การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

- และพัฒนารายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  |  |  | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯตามระเบียบฯกำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๖) งบประมาณ 10,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๗) งบประมาณ 120,000.- บาท |  | อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. 5. | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการจัดทำแผนที่ภาษี |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ งบประมาณ 20,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างของกองคลัง ตามระเบียบฯ กำหนด งบประมาณ 60,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าจ้างพนักงานจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล ค่าถ่ายเอกสารสิทธิ์ที่ดินค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ(แผนพัฒนาสี่ปี๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๘)งบประมาณ 250,000.- บาท |  | อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. 7. 8. 9. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุสำนักงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษา และซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ 150,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ) แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ ฯลฯ งบประมาณ 100,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๙) งบประมาณ 23,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑เครื่อง งบประมาณ 10,000.- บาท |  |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. 11. 12. 13. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ประเภทค่าโทรศัพท์ ประเภทค่าไปรษณีย์ ประเภทค่าไฟฟ้า |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะเก้าอี้เครื่องปรับอากาศ มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๘) งบประมาณ 30,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกลภายในประเทศที่ใช้ในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ งบประมาณ 12,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง ฯลฯ งบประมาณ 3,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วย งบประมาณ 500,000.- บาท |  |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14. 15. 16. 17. | ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการให้บริการด้านการจัดโดเมนเนมการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตต่อปีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น งบประมาณ 120,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ 7,900 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ 9,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซ่อมแซมบำรุงรักษาคลองส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ ระบบประหมู่บ้าน บ้านคนยากจน ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง ฯลฯ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๙) จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท |  |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18. 19. 20. 21. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วัสดุสำนักงาน |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯตามระเบียบฯกำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๗) งบประมาณ 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ฯลฯของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามระเบียบฯ งบประมาณ 80,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯตามระเบียบฯกำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๖) งบประมาณ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ ตรายาง แฟ้ม สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๗) งบประมาณ 20,000 บาท |  |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22. 23. 24. 25. 26. | ประเภทวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเช่นกระดาษปากกาแฟ้มตรายางสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์หนังสือเอกสารวารสารฯลฯ) แบบพิมพ์หมึกธงชาติฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับผงหมึกเมาส์แป้นพิมพ์หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เมนบอร์ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าและและวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ งบประมาณ 80,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องสำรองไฟ แผ่นซีดี แผ่นวีซีดีหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ คีบอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ดิจิตอล และอื่นๆ ฯลฯ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๗) งบประมาณ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าและและวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้(แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๑๗) งบประมาณ 30,000 บาท |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27. 28. 29. 30. |  | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลความละเอียน ๑๖ ล้านพิกเซล ตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๑๑๗) งบประมาณ 13,600 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ 7,900 บาท- - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด kVA จำนวน ๑ เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงICT ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (แผนพัฒนาสำมปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ หน้า ๑๑๘) งบประมาณ 5,900 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ตามราคท้องตลาด งบประมาณ 20,000 บาท |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมพัฒนาท้องถิ่น

- เพื่อส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้ง  ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

##### แนวทางการพัฒนา

- แนวทางการพัฒนาด้าน   การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมพัฒนาท้องถิ่น

- แนวทางการพัฒนาด้าน   การส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้ง  ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

7.1)    แนวทางการพัฒนาด้าน      การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง แผนชุมชน และแผนตำบล งบประมาณ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการจัดการเลือกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๒๐)(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว ๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว ๔๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖) งบประมาณ 100,000 บาท | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2)    แนวทางการพัฒนาด้าน      การส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้ง  ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น | - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕หน้า ๑๒๐)(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท | -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออาจสามารถ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออาจสามารถ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |