#### การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)

##### ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**( รอบระยะเวลา 6 เดือน )**

**ส่วนที่ 1** **ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง

**2. รายงานผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน** (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563)

**ส่วนที่ 2** **ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี**

**3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (2561) | ปีที่ 2 (2562) | ปีที่ 3 (2563) | ปีที่ 4 (2564) | ปีที่ 5 (2565) |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | **58** | **43,010,000**  | **58** | **43,010,000**  | **58** | **43,010,000**  | **58** | **43,010,000**  | **58** | **43,010,000**  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 5 | 1,330,000 | **5** | 1,330,000 | 5 | 1,330,000 | 5 | 1,330,000 | 5 | 1,330,000 |
| **รวม** | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 36 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 9 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| **รวม** | **94** |  | - | - | - | - | - | - | - | - | **94** |

**5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **งบประมาณที่ใช้** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงินงบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4,570,300 | 65.0 | 4,570,300 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 912,899 | 13.0 | 912,899 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 481,007 | 608 | 481,007 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 995,729 | 14.2 | 995,729 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 73,957 | 1.1 | 73,957 |
| **รวม** | **7,033,892** | **100** | **7,033,892** |

**ส่วนที่ 3** **ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป |
| 1. สนับสนุนการบริการสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้สูงอายุ ตำบลบ้านแจ้ง | 2 | 0 | 0 | 7,342,100 | 7,342,100 |
| 3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ส่วนที่ 4** **ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

* ประชาชนยังไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในการร่วมเสนอปัญหาในการจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร
* งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**( รอบระยะเวลา 6 เดือน )**

**ส่วนที่ 1** **ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง

**2. รายงานผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน** (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563)

**ส่วนที่ 2** **ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี**

**3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (2561) | ปีที่ 2 (2562) | ปีที่ 3 (2563) | ปีที่ 4 (2564) | ปีที่ 5 (2565) |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | **58** | **43,010,000**  | **58** | **43,010,000**  | **58** | **58** | **43,010,000**  | **58** | **43,010,000**  | **58** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** | **4** | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** | **4** |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** | **66** | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** | **66** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** | **27** | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** | **27** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** | **110** | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** | **110** |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** | **28** | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** | **28** |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 5 | 1,330,000 | **5** | 1,330,000 | 5 | 5 | 1,330,000 | **5** | 1,330,000 | 5 |
| **รวม** | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 | **298** | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 | **298** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 36 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว** | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** | 9 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม** | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ** | 40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| **7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่** | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| รวม | **94** |  | - | - | - | - | - | - | - | - | **94** |

**5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **งบประมาณที่ใช้** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงินงบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4,570,300 | 65.0 | 4,570,300 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 912,899 | 13.0 | 912,899 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 481,007 | 608 | 481,007 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 995,729 | 14.2 | 995,729 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 73,957 | 1.1 | 73,957 |
| **รวม** | **7,033,892** | **100** | **7,033,892** |

**ส่วนที่ 3** **ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตำบลบ้านแจ้ง | 2 | 0 | 0 | 7,342,100 | 7,342,100 |
| 2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ส่วนที่ 4** **ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

* ประชาชนยังไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในการร่วมเสนอปัญหาในการจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร
* งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)**

**ส่วนที่ 1** **ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง

**2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)

**ส่วนที่ 2** **ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี**

**จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (2561) | ปีที่ 2 (2562) | ปีที่ 3 (2563) | ปีที่ 4 (2564) | ปีที่ 5 (2565) |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | **58** | **43,010,000**  | **58** | **43,010,000**  | **58** | **58** | **43,010,000**  | **58** | **43,010,000**  | **58** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** | **4** | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** | **4** |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** | **66** | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** | **66** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** | **27** | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** | **27** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** | **110** | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** | **110** |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** | **28** | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** | **28** |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 5 | 1,330,000 | **5** | 1,330,000 | 5 | 5 | 1,330,000 | **5** | 1,330,000 | 5 |
| **รวม** | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 | **298** | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 | **298** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 36 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว** | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** | 9 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม** | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ** | 40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| **7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่** | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| รวม | **94** |  | - | - | - | - | - | - | - | - | **94** |

**5.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **งบประมาณที่ใช้** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงินงบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4,570,300 | 65.0 | 4,570,300 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 912,899 | 13.0 | 912,899 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 481,007 | 608 | 481,007 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 995,729 | 14.2 | 995,729 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 73,957 | 1.1 | 73,957 |
| รวม | **7,033,892** | **100** | **7,033,892** |

**ส่วนที่ 3** **ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป |
| 1. สนับสนุนการบริการสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตำบลบ้านแจ้ง | 2 | 0 | 0 | 8,074,800 | 7,613,000 |
| 3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ส่วนที่ 4** **ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

* ประชาชนยังไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในการร่วมเสนอปัญหาในการจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร
* งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนทั้งหมด 36 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36. | โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าค้อ ม.4โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง ม.5โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบ้านท่าค้อ ม.4โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีโหล่นโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีโหล่นโครงการปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านชีโหล่น ม.6โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีโหล่นโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยางโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง ม.5โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวนา ม.5โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองส่งน้ำบ้านหัวนาโครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านชีโหล่นโครงการซ่อมแซมซ่อมระบบตู้คัทเตอร์สวิตซ์ไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้าน ท่าค้อ ม.4โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านชีโหล่นโครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองส่งน้ำบ้านโนนขาม | 269,000490,000205,000191,000174,500140,500160,000209,000187,000192,00063,500152,000192,000145,000307,00065,000134,40032,700117,50030,000189,000190,00071,00078,000120,50029,00029,00029,00097,50010,500130,00038,00016,70031,50023,50030,000 |
|  | **รวม** | 4,570,300 |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีจำนวนทั้งหมด - โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| - | - | - |
|  | **รวม** | **-** |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจำนวนทั้งหมด 9 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9. | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.3ศูนย์โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์(สำหรับ ร.ร.5 แห่ง.)โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์(สำหรับ ศพด.)โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง)ยูเอสที(สำหรับ ร.ร.5 แห่ง.)โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์(สำหรับ ศพด.3 แห่ง)โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์(สำหรับ ร.ร.5 แห่ง.)โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์(สำหรับ ศพด.3 แห่ง)โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม(นมถุง)โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม(นมกล่อง) | 9,950230,036.8062,957.44160,40043,917.1289,210.5623,029.90192,261.02101136.06 |
|  | **รวม** | **912,899** |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีจำนวนทั้งหมด - โครงการ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| - | - | - |
|  | **รวม** | - |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนทั้งหมด 8 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8. | จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายจัดซื้อน้ำมันเพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย(น้ำมันเชื้อเพลิง)ม.1-9จัดซื้อน้ำมันเพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย(น้ำมันเชื้อเพลิง)จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำรถกู้ชีพจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจัดซื้อน้ำมันเพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย(น้ำมันเชื้อเพลิง)จัดซื้อน้ำมันเพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย(น้ำมันเชื้อเพลิง)ม.1จ้างเหมาบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพ) อบต.บ้านแจ้ง | 80,00015,522.2015,57110,00031,89013,0311,793.20313,200 |
|  | **รวม** | 481,007 |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ** **มีจำนวนทั้งหมด 40 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถกู้ชีพ อบต.จัดซื้อวัสดุงานไฟฟ้าจัดซื้อกรอบโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินีจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการคลังจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลังจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนโยธาซื้อวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019จัดซื้ออุปกรณ์ PLTV ศพด.บ้านโนนยางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสำนักปลัดจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนสำนักปลัดจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนการคลังจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนโยธาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานและโต๊ะหมู่บูชาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจ้างเหมารักษาความปลอดภัยจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พร้อมจัดหาเวทีและเครื่องขยายเสียงจ้างทำป้ายพระฉายาลักษณ์ ร.10จ้างทำป้ายลดอุบัติเหตุปีใหม่จ้างทำป้ายจุดตรวจปีใหม่จ้างซ่อมรถกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านแจ้งจ้างซ่อมพื้นที่ต่ออายุและดูแลเว็บไซด์จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ทะเบียน กท 1494 ร้อยเอ็ดจ้างซ่อมแอร์(ห้องส่วนการคลัง)จ้างซ่อมแอร์(ห้องส่วนโยธา)จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้างทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรคโควิด2019จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ทะเบียน บพ 616 ร้อยเอ็ดจ้างซ่อมแอร์(ห้องสำนักปลัด)จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ทะเบียน กท 1494 ร้อยเอ็ดจัดซื้ออุปกรณ์ PLTV ศพด.บ้านชีโหล่นจ้างซ่อมแอร์(ห้องส่วนการคลัง)จ้างซ่อมแอร์(ห้องประชุม) | 249,00050,00034,87597,60030,56839,86017,01021,69029,70036,0104,2004,2008,40049,1409,0005,140116,00036,00042,00025,0002,9002,4005406,545.736,0008,5003,7003,05014,7506,4805,5201,2906,90011,6501,4601,3503,7003,600 |
|  | **รวม** | 995,729 |

**7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของ ประชาชนในพื้นที่ มีจำนวนทั้งหมด 1 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1. | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) | 73,957 |
|  | **รวม** | **73,957** |