#### การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2566 – 2570)

##### ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มี  การดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**( ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567)**

**ส่วนที่ 1** **ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง

**2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ**พ.ศ.2567(1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567)

**ส่วนที่ 2** **ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี**

**3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5ปี (งบประมาณ 2567)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (2566) | | ปีที่ 2 (2567) | | ปีที่ 3 (2568) | | ปีที่ 4 (2569) | | ปีที่5 (2570) | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | **58** | **43,010,000** | **58** | **43,010,000** | **58** | **58** | **43,010,000** | **58** | **43,010,000** | **58** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** | **4** | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** | **4** |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** | **66** | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** | **66** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** | **27** | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** | **27** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** | **110** | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** | **110** |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** | **28** | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** | **28** |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 5 | 1,330,000 | **5** | 1,330,000 | 5 | 5 | 1,330,000 | **5** | 1,330,000 | 5 |
| **รวม** | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 | **298** | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 | **298** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีพ.ศ. 2567**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | **26** | 8.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | **26** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว** | **0** | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **0** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** | **17** | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | **17** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | **0** | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **0** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม** | **13** | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | **13** |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ** | **31** | 10.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | **31** |
| **7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่** | **0** | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **0** |
| รวม | **87** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **87** |

**5.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 2,094,500 | 2,001,400 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 17 | 2,863,885 | 2,310,394 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 13 | 1,204,000 | 882,181 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 31 | 2,612,180 | 2,041,502.25 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 0 | 0 | 0 |
| รวม | **87** | **8,774,565.00** | **7,235,477.25** |

**ส่วนที่ 3** **ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2567**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. สนับสนุนการบริการสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์  แก่ผู้พิการผู้สูงอายุตำบลบ้านแจ้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 2,967,841 | 2,674,205.29 |
| 4. โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ส่วนที่ 4** **ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

* ประชาชนยังไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในการร่วมเสนอปัญหาในการจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร
* งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนทั้งหมด 26 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26. | โครงการติดตั้งพัดลมโคจร 18 นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีโหล่น  โครงการติดตั้งพัดลมโคจร 18 นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง  โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านชีโหล่น  โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโนนยาง  โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดเสมาท่าค้อ  โครงการต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีโหล่น  โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง  โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสมาท่าค้อ  โครงการขยายเสียงตามสายบ้านท่าค้อ หมู่ที่ 4  โครงการติดตั้งปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า ท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ  โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง  โครงการฉีด PU โฟมแพสูบน้ำสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  โครงการวางท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายเขต) บ้านแจ้งหมู่ที่ 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขาม ม.8  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อผ่าซีก บ้านชีโหล่น หมู่ที่ 7  โครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 8  โครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 3  โครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 5  โครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ บ้านโนนขาม ม.8  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำบ้านแจ้ง ม.1  โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหัวนา หมู่ที่ 5  โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง อบต.บ้านแจ้ง  โครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 9  โครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 4  โครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 5  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และอาคารเก็บพัสดุ | 35,000  15,500  13,000  13,000  13,000  50,000  25,000  47,000  80,000  30,000  57,000  200,000  49,000  42,000  312,000  84,000  70,000  107,000  29,000  8,000  125,000  38,000  260,000  43,000  87,000  262,000 | 30,000  15,000  0.00  0.00  0.00  47,400  23,400  44,000  80,000  0.00  57,000  200,000  45,800  41,500  310,000  83,500  69,500  107,000  27,100  6,200  124,000  38,000  260,000  43,000  87,000  262,000 | 5,000  500  0.00  0.00  0.00  2,600  1,600  3,000  0.00  0.00  0.00  0.00  3,200  500  2,000  500  500  0  1,900  1,800  1,000  0  0  0  0  0 |
|  | **รวม** | **2,094,500** | **2,001,400** | **24,100** |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีจำนวนทั้งหมด 0 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1. | - | - | - | - |
|  | **รวม** | **-** | **-** | **-** |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจำนวนทั้งหมด 17 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17. | ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีรายได้ระหว่างเรียน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือประเพณีท้องถิ่น  โครงการ การจัดงานประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป”  โครงการงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด  โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรหมาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2567  โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย. 2567  โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2567  โครงการจัดงานรัฐพิธีสำคัญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเดชพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2567 | 30,000  30,000  30,000  657,810  1,600,000  192,780  134,295  100,000  60,000  8,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000 | 3,000  22,200  22,200  365,058  1,509,060  148,716  51,160  100,000  60,000  8,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000 | 27,000  7,800  7,800  22,752  90,940  44,064  83,135  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |
|  | **รวม** | **2,863,885** | **2,310,394** | **283,491** |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีจำนวนทั้งหมด 0 โครงการ ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| - | - | - | - | - |
|  | **รวม** | **-** | **-** | **-** |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมีจำนวนทั้งหมด 13โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13. | จ้างเหมาบริการต่างๆในการบริหารของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพ) อบต.บ้านแจ้ง  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการปลูกป่าชุมชน/ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  โครงการอบรมฝึกทบทวน อปพร.  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  โครงการป้องกันละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านแจ้ง  โครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับท้องถิ่นและระดับเขต | 314,000  50,000  10,000  100,000  100,000  160,000  10,000  80,000  80,000  180,000  50,000  50,000  20,000 | 313,200  46,800  3,100  57,125  50,350  90,000  9,250  23,006  52,000  180,000  3,000  45,350  9,000 | 800  9,200  6,900  42,875  49,650  70,000  750  56,994  28,000  0  47,000  4,650  11,000 |
|  | **รวม** | **1,204,000** | **882,181** | **327,819** |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีจำนวนทั้งหมด 31โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆรวมทั้งค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคณะบริหาร/สมาชิกสภาฯ/ข้าราชการ/พนักงาน/ส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้าง  จัดซื้อเครื่องเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว  จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว  โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ค่าวัสดุสำนักงาน  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ค่าวัสดุสำนักงาน  ค่าวัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ค่าวัสดุสำนักงาน  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000  520,000  70,000  70,000  100,000  29,900  12,900  14,900  10,000  30,000  50,000  30,000  50,000  60,000  27,000  802,480  10,000  10,000  55,000  25,000  25,000  20,000  100,000  50,000  40,000  40,000  100,000  30,000  150,000  60,000 | 19,820  459,16  61,811.20  57,200  99,090  22,817  12,900  14,900  10,000  26,100  36,800  600  24,230  25,815  27,000  707,012.35  2,060  4,500  567,090  14,663.20  9,000  16,650  56,980  23,615  2,060  2,900  42,530  12,665  120,073.50  20,620 | 180  48,840  8,188.80  12,800  910  0  0  0  0  3,900  13,200  29,400  25,770  34,185  0.00  95,467.65  7,940  5,500  12,910  10,336.80  16,000  3,350  43,020  26,385  37,940  37,100  57,470  17,335  29,926.50  39,3800 |
|  | **รวม** | **2,612,180** | **2,041,502.25** | **570,677.75** |

**7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของ ประชาชนในพื้นที่มีจำนวนทั้งหมด 0 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| - | - | - |  |  |
|  | **รวม** | **-** | **-** | **-** |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีพ.ศ. 2567**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **อนุมัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 2,094,500 | 2,001,400 | 93,100 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 17 | 2,863,885 | 2,310,394 | 553,491 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 13 | 1,204,000 | 882,181 | 321,819 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 31 | 2,612,180 | 2,041,502.25 | 570,677.75 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | **87** | **8,774,565.00** | **7,235,477.25** | **1,539,087.75** |

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว87โครงการ

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาห้า(ปีงบประมาณ 2567) 298 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 29.19เปอร์เซ็น