#### การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2566 – 2570)

##### ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**( ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567)**

**ส่วนที่ 1** **ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง

**2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ**พ.ศ.2567(1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567)

**ส่วนที่ 2** **ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี**

**3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5ปี (งบประมาณ 2567)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (2566) | ปีที่ 2 (2567) | ปีที่ 3 (2568) | ปีที่ 4 (2569) | ปีที่5 (2570) |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | **58** | **43,010,000**  | **58** | **43,010,000**  | **58** | **58** | **43,010,000**  | **58** | **43,010,000**  | **58** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** | **4** | **4** | **650,000** | **4** | **650,000** | **4** |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** | **66** | **66** | **13,526,110** | **66** | **13,526,110** | **66** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** | **27** | **27** | **9,541,480** | **27** | **9,541,480** | **27** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** | **110** | **110** | **22,803,900** | **110** | **22,803,900** | **110** |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** | **28** | **28** | **6,519,000** | **28** | **6,519,000** | **28** |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 5 | 1,330,000 | **5** | 1,330,000 | 5 | 5 | 1,330,000 | **5** | 1,330,000 | 5 |
| **รวม** | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 | **298** | **298** | 97,380,490 | **298** | 97,380,490 | **298** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีพ.ศ. 2567**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | **26** | 8.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | **26** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว** | **0** | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **0** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** | **17** | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | **17** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | **0** | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **0** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม** | **13** | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | **13** |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ** | **31** | 10.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | **31** |
| **7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่** | **0** | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | **0** |
| รวม | **87** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **87** |

**5.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **งบประมาณ****อนุมัติ** | **งบประมาณ****เบิกจ่าย** | **งบประมาณ****คงเหลือ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 2,094,500 | 2,001,400 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 17 | 2,863,885 | 2,310,394 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 13 | 1,204,000 | 882,181 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 31 | 2,612,180 | 2,041,502.25 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 0 | 0 | 0 |
| รวม | **87** | **8,774,565.00** | **7,235,477.25** |

**ส่วนที่ 3** **ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2567**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. สนับสนุนการบริการสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการผู้สูงอายุตำบลบ้านแจ้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 2,967,841 | 2,674,205.29 |
| 4. โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ส่วนที่ 4** **ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

* ประชาชนยังไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในการร่วมเสนอปัญหาในการจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร
* งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนทั้งหมด 26 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ****อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26. | โครงการติดตั้งพัดลมโคจร 18 นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีโหล่นโครงการติดตั้งพัดลมโคจร 18 นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีโหล่นโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสมาท่าค้อโครงการต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีโหล่นโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยางโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสมาท่าค้อโครงการขยายเสียงตามสายบ้านท่าค้อ หมู่ที่ 4 โครงการติดตั้งปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า ท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ต่างๆโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งโครงการฉีด PU โฟมแพสูบน้ำสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการวางท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายเขต) บ้านแจ้งหมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขาม ม.8โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อผ่าซีก บ้านชีโหล่น หมู่ที่ 7โครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 8 โครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 3 โครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 5 โครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ บ้านโนนขาม ม.8โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำบ้านแจ้ง ม.1โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหัวนา หมู่ที่ 5โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง อบต.บ้านแจ้งโครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 9โครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 4โครงการขุดร่องลำเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ 5 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และอาคารเก็บพัสดุ | 35,00015,50013,00013,00013,00050,00025,00047,00080,00030,00057,000200,00049,00042,000312,00084,00070,000107,00029,0008,000125,00038,000260,00043,00087,000262,000 | 30,00015,0000.000.000.0047,40023,40044,00080,0000.0057,000200,00045,80041,500310,00083,50069,500107,00027,1006,200124,00038,000260,00043,00087,000262,000 | 5,0005000.000.000.002,6001,6003,0000.000.000.000.003,2005002,00050050001,9001,8001,00000000 |
|  | **รวม** | **2,094,500** | **2,001,400** | **24,100** |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีจำนวนทั้งหมด 0 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ****อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1. | - | - | - | - |
|  | **รวม** | **-** | **-** | **-** |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจำนวนทั้งหมด 17 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ****อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17. | ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีรายได้ระหว่างเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือประเพณีท้องถิ่นโครงการ การจัดงานประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป”โครงการงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรหมาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2567โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย. 2567โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2567โครงการจัดงานรัฐพิธีสำคัญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเดชพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2567 | 30,00030,00030,000657,8101,600,000192,780134,295100,00060,0008,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 | 3,00022,20022,200365,0581,509,060148,71651,160100,00060,0008,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 | 27,0007,8007,80022,75290,94044,06483,1350000000000 |
|  | **รวม** | **2,863,885** | **2,310,394** | **283,491** |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีจำนวนทั้งหมด 0 โครงการ ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ****อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| - | - | - | - | - |
|  | **รวม** | **-** | **-** | **-** |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมีจำนวนทั้งหมด 13โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ****อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. | จ้างเหมาบริการต่างๆในการบริหารของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพ) อบต.บ้านแจ้งค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการปลูกป่าชุมชน/ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการอบรมฝึกทบทวน อปพร.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการป้องกันละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านแจ้งโครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับท้องถิ่นและระดับเขต | 314,00050,00010,000100,000100,000160,00010,00080,00080,000180,00050,00050,00020,000 | 313,20046,8003,10057,12550,35090,0009,25023,00652,000180,0003,00045,3509,000 | 8009,2006,90042,87549,65070,00075056,99428,000047,0004,65011,000 |
|  | **รวม** | **1,204,000** | **882,181** | **327,819** |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีจำนวนทั้งหมด 31โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ****อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆรวมทั้งค่าเช่าทรัพย์สินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคณะบริหาร/สมาชิกสภาฯ/ข้าราชการ/พนักงาน/ส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างจัดซื้อเครื่องเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGAจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้วจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้วโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมค่าวัสดุสำนักงานค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จัดซื้อตู้เก็บเอกสารค่าวัสดุงานบ้านงานครัวค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมค่าวัสดุสำนักงานค่าวัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุค่าวัสดุก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมค่าวัสดุสำนักงานค่าวัสดุงานบ้านงานครัวค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000520,00070,00070,000100,00029,90012,90014,90010,00030,00050,00030,00050,00060,00027,000802,48010,00010,00055,00025,00025,00020,000100,00050,00040,00040,000100,00030,000150,00060,000 | 19,820459,1661,811.2057,20099,09022,81712,90014,90010,00026,10036,80060024,23025,81527,000707,012.352,0604,500567,09014,663.209,00016,65056,98023,6152,0602,90042,53012,665120,073.5020,620 | 18048,8408,188.8012,80091000003,90013,20029,40025,77034,1850.0095,467.657,9405,50012,91010,336.8016,0003,35043,02026,38537,94037,10057,47017,33529,926.5039,3800 |
|  | **รวม** | **2,612,180** | **2,041,502.25** | **570,677.75** |

**7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของ ประชาชนในพื้นที่มีจำนวนทั้งหมด 0 โครงการ ดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ****อนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| - | - | - |  |  |
|  | **รวม** | **-** | **-** | **-** |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีพ.ศ. 2567**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **จำนวนโครงการ****ที่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ****อนุมัติ** | **งบประมาณ****เบิกจ่าย** | **งบประมาณ** **คงเหลือ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 2,094,500 | 2,001,400 | 93,100 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 17 | 2,863,885 | 2,310,394 | 553,491 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 13 | 1,204,000 | 882,181 | 321,819 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 31 | 2,612,180 | 2,041,502.25 | 570,677.75 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | **87** | **8,774,565.00** | **7,235,477.25** | **1,539,087.75** |

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว87โครงการ

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาห้า(ปีงบประมาณ 2567) 298 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 29.19เปอร์เซ็น